
****

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы

21.10.2015

350-рп

Во исполнение пункта 3 [постановления](consultantplus://offline/ref=DAC1191A6E03635DD913E7CC17B9CDB8494637BC8984DE83AEDA2D671AC0E5L) Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы (далее – дорожная карта).

2. Исполнительным органам государственной власти Пермского края, являющимся исполнителями мероприятий дорожной карты:

2.1. обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, в установленные сроки;

2.2. ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в Министерство социального развития Пермского края отчет   
о ходе реализации дорожной карты.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства   
Пермского края Г.П. Тушнолобов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением   
Правительства Пермского края   
от 21.10.2015 г. № 350-рп

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы**

**I. Общие положения**

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае   
на 2015-2030 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации   
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий   
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов   
и услуг в установленных сферах деятельности»;

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297;

Закона Пермского края от 4 апреля 2016 г. № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»;

государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п.

**II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

По состоянию на 1 января 2015 г. на территории Пермского края насчитывалось 252859 инвалидов, что составляет 9,6 % в общей численности населения края, в том числе 9667 детей-инвалидов, 67259 инвалидов трудоспособного возраста, 175722 инвалидов пенсионного возраста (2014 г. – 258542 инвалида (9,8 %); 2013 г. – 250184 инвалида (9,5 %).

Важной задачей является максимальное вовлечение граждан   
с ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь общества. Создание условий для интеграции инвалидов в общество связано в первую очередь с физической и информационной доступностью инфраструктуры.

В 2012 г. ратифицирована подписанная Российской Федерацией в 2008 г. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее – Конвенция). Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа   
к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека   
в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым для населения или предоставляемым ему.

В связи с тем, что Конвенция содержит ряд новых для Российской Федерации положений, в настоящее время идет планомерная работа   
по развитию законодательства Пермского края, которая направлена   
на устранение недостатков и приведение его в соответствие с требованиями Конвенции.

Координирующим органом по вопросу формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Пермском крае является Совет по делам инвалидов   
при губернаторе Пермского края (далее – Совет), положение и состав которого утверждены указом губернатора Пермского края от 20 июля 2009 г. № 29.   
В состав Совета входят представители органов государственной власти   
и общественных организаций инвалидов. В числе рассматриваемых   
на заседаниях Совета вопросов – создание инвалидам равных возможностей,   
в том числе обеспечение доступности для данной категории населения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В целях создания безбарьерной среды на объектах социальной инфраструктуры принят Закон Пермского края от 4 апреля 2016 г. № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края», который устанавливает правовые основы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации на территории Пермского края.

С целью формирования условий для беспрепятственного доступа   
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Пермского края   
с 2013 года также реализуется государственная программа «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п (далее – Государственная программа). Реализация Государственной программы осуществляется   
при межведомственном взаимодействии исполнительных органов государственной власти Пермского края в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

На основании постановления Правительства Пермского края   
от 22 апреля 2014 г. № 274-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов   
и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности   
на территории Пермского края» с 2014 года осуществляется работа   
по паспортизации объектов социальной инфраструктуры.

В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края, государственных учреждений Пермского края по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 290-п, с 2014 года осуществляется взаимодействие исполнительных органов государственной власти Пермского края   
и подведомственных им учреждений по формированию доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов   
и других МГН.

Приоритетной задачей исполнительных органов государственной власти Пермского края является достижение максимального показателя доступности объектов социальной инфраструктуры. Однако отсутствие технической возможности по оборудованию зданий с учетом строительных норм и правил не позволяет провести работы по адаптации объектов в полном объеме с учетом нужд инвалидов.

Наиболее острая проблема связана с тем, что имеются объекты социальной инфраструктуры, труднодоступные для инвалидов. При этом   
к числу таких объектов относятся объекты здравоохранения, образования, занятости населения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. Общественный транспорт, являющийся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев   
не приспособлен для нужд инвалидов.

По состоянию на 1 января 2015 г. доля доступных для инвалидов   
и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составила   
36,7 %, в том числе по сферам жизнедеятельности:

социальная защита населения – 58,9 %;

образование – 35,2 %;

труд и занятость – 30,2 %;

здравоохранение – 25 %;

физкультура и спорт – 36,2 %;

культура, искусство и молодежная политика – 34,7 %.

В результате проведения мероприятий, указанных в «дорожной карте»,   
к 2030 году доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит 100 %.

Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» планировка   
и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых   
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство   
и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка   
и производство транспортных средств общего пользования, средств связи   
и информации без приспособления указанных объектов для доступа   
к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускается. В связи   
с этим согласно действующему градостроительному законодательству строительство объектов социальной инфраструктуры в Пермском крае осуществляется на основании проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, в том числе в части выполнения требований   
по обеспечению инвалидам доступа.

В Пермском крае крупные торговые комплексы оборудованы лифтами, входные группы оборудованы пандусами, поручнями, на стоянках отведены места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов   
(не менее 10 % от общего количества), предусмотрены санитарно-гигиенические узлы для инвалидов, использующих кресла-коляски. Большинство розничных сетевых магазинов расположено на нижних этажах зданий либо в отдельно стоящих зданиях, в которых организована доступная среда.

Вместе с тем доступность объектов торговли для инвалидов и других МГН в большинстве населенных пунктов сельской местности Пермского края   
в настоящее время не обеспечена.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства основной проблемой является невозможность обустройства многоквартирных жилых домов, ранее введенных в эксплуатацию, пандусами в связи с отсутствием технической возможности их установки и, кроме того, отсутствием решения собрания собственников помещений на установку пандусов.

Все строящиеся на территории Пермского края многоквартирные дома проходят государственную экспертизу проектной документации   
на соответствие требованиям по доступности для инвалидов и других МГН.

**III. Цель и задачи «дорожной карты»**

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Пермского края.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

повышение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказание помощи   
в преодолении барьеров, препятствующих их пользованию объектами   
и услугами.

**IV. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»**

Обеспечение инвалидам исполнительными органами государственной власти Пермского края в пределах установленных полномочий   
и подведомственными им организациями:

условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и к предоставляемым   
в них услугам;

условий для беспрепятственного пользования воздушным, водным, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров   
и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входы в такие объекты и выходы из них, возможности самостоятельной посадки в транспортное средство и высадки из него,   
в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов   
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур   
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказания сотрудниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

**V. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | | | | | | | | | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственный за мониторинг  и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной  и транспортной инфраструктуры,  которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности  для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социального развития Пермского края,  Министерство образования и науки Пермского края,  Министерство здравоохранения Пермского края,  Министерство культуры Пермского края,  Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края,  Министерство информационного развития и связи Пермского края, Агентство по занятости населения Пермского края |
| 1.2 | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.3 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности  от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, % | 25 | 35 | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, % | 2 | 12 | 27 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1.7 | Удельный вес услуг, предоставляемых на объектах социальной инфраструктуры с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг на объектах социальной инфраструктуры, % | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сферы социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации и (или) абилитации (в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), обратившихся в органы социальной защиты за получением услуги по социальной реабилитации и (или) абилитации, и имеющих соответствующие рекомендации  в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), % | 34 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Министерство социального развития Пермского края |
| 2.2 | Удельный вес объектов организаций социального обслуживания  в полустационарной форме, подведомственных Министерству социального развития Пермского края, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких организаций), % | 76,5 | 82,4 | 88,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Удельный вес объектов организаций социального обслуживания  в стационарной форме, подведомственных Министерству социального развития Пермского края, в которых созданы условия их доступности  для инвалидов (от общей численности таких организаций), % | 75 | 78,5 | 82,8 | 84,2 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Удельный вес объектов организаций социального обслуживания  в полустационарной форме, подведомственных Министерству социального развития Пермского края, в которых обеспечено сопровождение инвалидов при предоставлении им социальных услуг на территории организации (от общего количества таких организаций), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Удельный вес объектов организаций социального обслуживания  в стационарной форме, подведомственных Министерству социального развития Пермского края, в которых обеспечено сопровождение инвалидов при предоставлении им социальных услуг на территории организации  (от общего количества таких организаций), % | 88,6 | 90,6 | 92,6 | 94,6 | 96,6 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах, подведомственных Министерству социального развития Пермского края, и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского края (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах, подведомственных Министерству социального развития Пермского края), % | 58 | 73 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам на объектах, подведомственных Министерству социального развития Пермского края, с сопровождением персонала объекта (от общего количества услуг, предоставляемых на объектах, подведомственных Министерству социального развития Пермского края), % | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Удельный вес объектов, подведомственных Министерству социального развития Пермского края, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых  в них услуг (от общего количества объектов, подведомственных Министерству социального развития Пермского края), % | 12,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели сферы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в государственных (краевых) коррекционных образовательных организациях, от общей численности инвалидов, обучающихся в государственных (краевых) коррекционных образовательных организациях, % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | Министерство образования и науки Пермского края |
| 3.2 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 3.3 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специализированную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, % | 7,4 | 8,3 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3.4 | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьютеров, помощников, посредников в профессиональных образовательных организациях, ед. | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.5 | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», от общего количества образовательных организаций, % | 22,1 | 31,3 | 40,3 | 50,7 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно– двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, % | 15,2 | 17,3 | 19,1 | 20,6 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| 4. Показатели сферы здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием  для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций, % | 25 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Министерство здравоохранения Пермского края |
| 5. Показатели сферы культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек от общего числа пользователей библиотек, % | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 12 | Министерство культуры Пермского края |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | дети до 14 лет, % | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| 5.1.2 | молодежь 15-24 лет, % | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 |
| 5.2 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках,  от общего объема библиотечного фонда, % | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| 5.3 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата),  от общего числа таких специалистов, % | 2 | 65 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев  и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, % | 50,7 | 51,2 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 |
| 5.5 | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов  с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся  на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах, % | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 5 |
| 6. Показатели сферы труда и занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов (в общей численности объектов органов службы занятости), % | 30,2 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | Агентство по занятости населения Пермского края |
| 6.2 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой  о трудоустройстве), % | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 6.3 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда и занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского края (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), % | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | Удельный вес услуг в сфере труда и занятости, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта (от общего количества предоставляемых услуг), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5 | Доля работников организаций, подведомственных Агентству  по занятости Пермского края, на которых административно-распорядительным актом закреплено оказание инвалидам помощи  при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению), % | 5,9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6.6 | Удельный вес объектов в сфере труда и занятости, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых  на них услуг (от общего их количества), % | 5,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Показатели сферы физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности инвалидов, % | 4 | 11 | 13,2 | 16,3 | 18,1 | 18,9 | 19,1 | 19,7 | 23 | 29 | 43 | 58 | 63 | 76 | 89 | 100 | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края |
| 8. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов), % | - | - | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100[[1]](#footnote-1)\* | Министерство строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| 8.2 | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов, % | - | - | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100\* | 100[[2]](#footnote-2)\* |
| 9. Показатели сферы транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению  их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров), % | 11,7 | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | Министерство транспорта  Пермского края |
| 10. Показатели в сфере торговли | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Доля торговых объектов современных форматов, на которых организовано оказание инвалидам помощи  в преодолении барьеров, мешающих получению услуг,  а также оснащенных пандусами, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа современных торговых форматов, % | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 | Министерство промышленности, предпринимательства  и торговли Пермского края |

**VI. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия  на повышение значения показателя доступности  для инвалидов объектов  и услуг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | |
| 1.1 | Включение в административные регламенты предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Пермского края требований к обеспечению условий доступности  для инвалидов | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство социального развития Пермского края,  Министерство образования и науки Пермского края,  Министерство здравоохранения Пермского края,  Министерство культуры Пермского края,  Агентство по занятости населения Пермского края,  Министерство физической культуры, спорта  и туризма Пермского края,  Министерство информационного развития и связи Пермского края,  Министерство транспорта  Пермского края,  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края,  Министерство промышленности, предпринимательства  и торговли Пермского края | 2016 | Обеспечение доступа инвалидов всех категорий  к месту предоставления органами исполнительной власти Пермского края государственных услуг.  Приведение в соответствие нормативной правовой базы |
| 1.2 | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных органам исполнительной власти Пермского края, предоставляющих услуги населению, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организаций) | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство социального развития Пермского края,  Министерство образования и науки Пермского края,  Министерство здравоохранения Пермского края,  Министерство культуры Пермского края,  Агентство по занятости населения Пермского края,  Министерство физической культуры, спорта  и туризма Пермского края,  Министерство информационного развития и связи Пермского края,  Министерство транспорта  Пермского края,  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края,  Министерство промышленности, предпринимательства  и торговли Пермского края | 2016 | Наличие в подведомственных органам исполнительной власти Пермского края организациях сотрудников (не менее одного), за которыми закреплены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных  средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
| 2.1 | Организация конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края | Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Проведение ежегодного конкурса с призовым фондом по 3 категориям на лучшую постановку работы по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН |
| 2.2 | Паспортизация объектов социальной сферы, находящихся в краевой и муниципальной собственности | Приказ Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г.  № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать  и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  для инвалидов и других маломобильных групп населения,  с возможностью учета региональной специфики», постановление Правительства Пермского края  от 3 октября 2013 г. № 1316-п  «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий  для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство культуры Пермского края, Министерство физической культуры, спорта  и туризма Пермского края, муниципальные образования Пермского края | 2016 | Наличие паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в краевой  и муниципальной собственности |
| 2.3 | Обеспечение доступной среды для инвалидов в учреждениях социальной сферы, в том числе: | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральный закон  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации»,  постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края, подведомственные ему организации | 2016-2018 | Улучшение условий доступности, создание безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы с постоянным местом пребывания инвалидов, детей-инвалидов |
| 2.3.1 | в КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Связистов, 11А, адаптация для инвалидов путей передвижения и санитарно-бытового помещения | Министерство социального развития Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Связистов, 11А |
| 2.3.2 | в КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д.56, адаптация для инвалидов путей передвижения и санитарно-бытового помещения | Министерство социального развития Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д.56 |
| 2.3.3 | в КГУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенном по адресу: с. Юсьва,  ул. Челюскинцев, д. 23, установка аудиовизуальных и информационных систем внутри здания (световое табло «бегущая строка», тактильная мнемосхема, тактильные пиктограммы, тактильный уличный стенд, телефон с крупными кнопками, кнопка вызова «помощника»), приобретение и установка подъемного устройства, установка тактильных напольных указателей, приобретение и установка пандуса, устройство путей передвижения инвалидов | Министерство социального развития Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в КГУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенном по адресу: с. Юсьва, ул. Челюскинцев, д. 23 |
| 2.3.4 | в КГУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенном по адресу: г. Березники, ул. Мамина – Сибиряка, д. 39, устройство путей передвижения инвалидов, установка индукционных петель для слабослышащих, приобретение аудиовизуальных и информационных систем (визуально-акустическое табло, тактильно-звуковая мнемосхема) | Министерство социального развития Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в КГУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенном по адресу: г. Березники, ул. Мамина – Сибиряка, д. 39 |
| 2.3.5. | в КГУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, д. 37а, адаптация для инвалидов входных групп, приобретение и установка пандуса, установка на путях передвижения инвалидов тактильных плиток | Министерство социального развития Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в КГУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенном по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, д. 37а |
| 2.3.6 | в КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр», расположенном по адресу: г. Пермь, ул.13-я Линия, 12, адаптация для инвалидов санитарно-бытового помещения | Министерство социального развития Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр», расположенном по адресу: г. Пермь, ул.13-я Линия, 12 |
| 2.3.7 | в КГАУ «Центр социальной адаптации», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, д. 22а, установка аудиовизуальных и информационных систем | Министерство социального развития Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в КГАУ «Центр социальной адаптации», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, д. 22а |
| 2.3.8 | в КГАСУ СОН «Соликамский дом интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: г. Березники, ул. Черняховского, д. 28, установка аудиовизуальных и информационных систем, приобретение и установка поручней | Министерство социального развития Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в КГАСУ СОН «Соликамский дом интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: г. Березники, ул. Черняховского, д. 28 |
| 2.3.9 | в КГАСУ СОН «Пермский геронтопсихиатрический центр», расположенном по адресу: г. Пермь ул. Кабельщиков, д. 23, приобретение и установка пандусов, адаптация для инвалидов входной группы | Министерство социального развития Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в КГАСУ СОН «Пермский геронтопсихиатрический центр», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 23 |
| 2.3.10 | в КГАСУ СОН «Дубровский психоневрологический интернат», расположенном по адресу: Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, д.19, адаптация для инвалидов путей передвижения | Министерство социального развития Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в КГАСУ СОН «Дубровский психоневрологический интернат», расположенном по адресу: Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, д.19 |
| 2.4 | Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральный закон  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации»,  постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Обустройство остановочных пунктов в соответствии с требованиями безбарьерной среды, светофорные объекты оборудованы устройствами звукового и голосового сопровождения |
| 2.5 | Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  Федеральный закон от 24 ноября  1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»,  постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки», Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 16.10.2015 г. № СЭД-26-01-04-834 «Об утверждении Положения о конкурсном отборе профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, для выполнения отдельных мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п» | Министерство образования и науки Пермского края, профессиональные образовательные организации Пермского края | 2016-2018 | Улучшение условий доступности для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях |
| 2.6 | Адаптация учреждений здравоохранения Пермского края к обслуживанию инвалидов, в том числе: | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  Федеральный закон от 24 ноября  1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016-2018 | Обеспечение доступной среды в учреждениях здравоохранения |
| 2.6.1 | в ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница № 1», расположенном по адресу: г. Соликамск, ул.20 лет Победы, д. 10, приобретение и установка лифтового оборудования, доступного для инвалидов | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница № 1» , расположенном по адресу: г. Соликамск, ул.20 лет Победы, д. 10 |
| 2.6.2 | в ГБУЗ ПК «Добрянская центральная районная больница», расположенном по адресу: г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40, адаптация для инвалидов входной группы | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в ГБУЗ ПК «Добрянская центральная районная больница», расположенном по адресу: г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40 |
| 2.6.3 | в ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 2», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3, адаптация для инвалидов входной группы | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 2», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| 2.6.4 | в ГБУЗ ПК «Городская больница Лысьвенского городского округа», расположенном по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, д.1, адаптация для инвалидов входной группы | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в ГБУЗ ПК «Городская больница Лысьвенского городского округа», расположенном по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, д.1 |
| 2.6.5 | в ГБУЗ ПК «Березниковская городская поликлиника», расположенном по адресу: г. Березники, ул. Деменева, д. 12, адаптация для инвалидов входной группы | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в ГБУЗ ПК «Березниковская городская поликлиника», расположенном по адресу: г. Березники, ул. Деменева, д. 12 |
| 2.6.6 | в ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, д. 15, адаптация для инвалидов входной группы | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, д. 15 |
| 2.6.7 | в ГБУЗ ПК «Городская поликлиника №7», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 57а, адаптация для инвалидов входной группы | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в ГБУЗ ПК «Городская поликлиника №7», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 57а |
| 2.6.8 | в ГБУЗ ПК «Кунгурская городская больница», расположенном по адресу: г.Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45в, адаптация для инвалидов входной группы | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в ГБУЗ ПК «Кунгурская городская больница», расположенном по адресу: г.Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45в |
| 2.7 | Проведение ремонтных работ по приведению учреждений здравоохранения Пермского края в нормативное состояние | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  Федеральный закон от 24 ноября  1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1319-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016-2030 | Повышение доли учреждения здравоохранения, обеспеченных функционально-планировочными элементами для инвалидов |
| 2.8 | Адаптация учреждений по физической культуре, спорту к обслуживанию инвалидов, в том числе: | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  Федеральный закон от 24 ноября  1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 2016-2018 | Повышение доступности объектов в Пермском крае для занятия спортом инвалидов и других МГН |
| 2.8.1 | в ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», расположенном по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 158а, адаптация для инвалидов зрительских мест на трибунах Ледового дворца и Универсального манежа, организация системы внутренней навигации, выделение мест для парковки автотранспорта | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 2016 | Обеспечение доступности (частичной или полной) в ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», расположенном по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 158а |
| 2.9 | Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов и других МГН | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  Федеральный закон от 24 ноября  1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Обеспечение доступности (частичной или полной) учреждений культуры в Пермском крае |
| 2.10 | Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  Федеральный закон от 24 ноября  1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство культуры Пермского края | 2016 | Приобретение для киноцентра «Премьер» проектора для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
| 2.11 | Приобретение цифрового проектора с встроенным медиаблоком для показа кинофильмов, адаптированный для инвалидов | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  Федеральный закон от 24 ноября  1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1317-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» | Министерство культуры Пермского края, КГАУК «Пермский государственный краевой киноцентр «Пермкино» | 2016 | Показ кинофильмов инвалидам с нарушением зрения |
| 2.12 | Установление критерия «Количество транспортных средств, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения» в шкале для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок | Постановление Правительства Пермского края от 24 июня 2016 г. № 399-п «Об утверждении шкалы для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, требований к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам» | Министерство транспорта Пермского края | 2016 | Увеличение удельного веса транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) |
| 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся  у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами  и услугами | | | | | |
| 3.1 | Организация службы «Социальное такси» | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральный закон  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации»,  постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Обеспечение доступа инвалидов с нарушением двигательной активности к объектам социальной инфраструктуры |
| 3.2 | Внедрение «Карты доступности» (информационного ресурса «Доступная среда» Пермского края) | Приказ Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г.  № 626 «Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»,  постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.  № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Распространение информационного ресурса «Карта доступности» |
| 3.3 | Оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации предоставления тифлосурдоперевода для слепоглухих инвалидов | Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.  № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Ежегодно около 100 слепоглухим инвалидам Пермского края оказаны услуги тифлосурдопереводчика |
| 3.4 | Оказание услуг общественной организацией инвалидов на подписку специальных изданий для инвалидов по зрению | Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.  № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2017-2018 | Снятие информационного барьера путем обеспечения доступа инвалидов по зрению к необходимой для них информации в специальных форматах для незрячих людей (по Брайлю, укрупненный шрифт, аудиоформат) |
| 3.5. | Оказание услуг по изданию специального звукового журнала для инвалидов по зрению | Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Обеспечение доступа инвалидов по зрению к необходимой информации (правовой, социальной и другой интересующей их информации) в доступной для них звуковой форме |
| 3.6 | Оказание услуг по обучению инвалидов компьютерной грамотности и приобретению ими навыков работы с информационными системами | Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Приобретение ежегодно не менее 60 инвалидами навыков работы на компьютере и работы с информационными системами, а также обеспечение до 70 инвалидам возможности работы на компьютере и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |
| 3.7 | Организация и проведение мероприятия «Искусство без преград!» | Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство культуры Пермского края | 2016-2018 | Организация и проведение не менее 2 мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц с бесплатным посещением |
| 3.8 | Предоставление субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов, издание специальной газеты для инвалидов | Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Ежегодное издание специальной газеты для инвалидов в печатном и электронном виде |
| 3.9 | Предоставление субсидии общественной организации инвалидов на создание круглосуточной телефонно-диспетчерской службы для инвалидов по слуху, проживающих в Пермском крае | Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Создание круглосуточной телефонно-диспетчерской службы для инвалидов по слуху, проживающих в Пермском крае |
| 3.10 | Организация профессиональной ориентации для инвалидов | Приказы Министерства образования и науки Пермского края  об утверждении государственного задания ГБУ ДПО «Пермский центр профессиональной ориентации  и психологической поддержки населения», локальные акты профессиональных образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края, профессиональные образовательные организации Пермского края | 2016-2018 | Привлечение инвалидов к получению профессионального образования (профессионального обучения) с последующей социальной адаптацией и организацией трудовой деятельности |
| 3.11 | Разработка адаптированных образовательных программ  для обучения инвалидов | Методические рекомендации  по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации Н.М. Золотаревой от 20 апреля  2015 г. № 06-830вн | Министерство образования и науки Пермского края, профессиональные образовательные организации Пермского края | 2016-2018 | Наличие адаптированных образовательных программ для инвалидов в профессиональных образовательных организациях |
| 3.12 | Формирование банка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест,  с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест | Письмо руководителя Федеральной службы по труду и занятости  от 17 июля 2012 г. № 2453-ТЗ | Агентство по занятости населения Пермского края, государственные казенные учреждения – центры занятости населения (далее – ГКУ ЦЗН) | 2016-2018 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение их закрепляемости на рабочих местах |
| 3.13 | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7414B378D675A30A6E4D26A711729B38C546156D7356C70BDDCA4D71A03C37D6dBv7I) Правительства Пермского края от 18.01.2016 г. № 9-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края работодателям в рамках реализации мероприятия «Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов» государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1315-п» | Агентство по занятости населения Пермского края, ГКУ ЦЗН | 2016-2030 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение их закрепляемости на рабочих местах |
| 3.14 | Организация временного трудоустройства безработных инвалидов в рамках проведения мероприятий активной политики занятости и предоставления государственных услуг с учетом нарушенных функций организма и ограничений их жизнедеятельности (группы инвалидности) | Приказ Агентства по занятости населения Пермского края от 04.02.2014 г. № СЭД-40-01-07-358  «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»  Приказ Агентства по занятости населения Пермского края от 04.02.2014 г. № СЭД-40-01-07-359  «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ» | Агентство по занятости населения Пермского края, ГКУ ЦЗН | 2016-2030 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение их закрепляемости на рабочих местах |
| 3.15 | Организация ярмарок вакансий для инвалидов | Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Агентство по занятости населения Пермского края, ГКУ ЦЗН | 2016-2030 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение их закрепляемости на рабочих местах |
| 3.16 | Направление инвалидов на рабочие места, созданные в рамках установленной квоты для трудоустройства инвалидов | Закон Пермской области от 05.11.2004 г. № 1689-344 «О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | Агентство по занятости населения Пермского края, ГКУ ЦЗН | 2016-2030 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение их закрепляемости на рабочих местах |
| 3.17 | Информирование инвалидов о положении на рынке труда в Пермском крае | Приказ Минтруда РФ от 30.04.2013 г. № 185 «Об организации информационно-разъяснительной работы в субъектах Российской Федерации по реализации мер, направленных на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места, а также создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью» | Агентство по занятости населения Пермского края, ГКУ ЦЗН | 2016-2030 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение их закрепляемости на рабочих местах |
| 3.18 | Контроль приема на работу инвалидов и проведение проверок соблюдения законодательства о занятости населения | Приказ Агентства по занятости населения Пермского края от 30.09.2014 г. № СЭД-40-01-07-321 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения» | Агентство по занятости населения Пермского края, ГКУ ЦЗН | 2016-2030 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение их закрепляемости на рабочих местах |
| 3.19 | Организация и проведение «Фестиваль творчества инвалидов» | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1317-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» | Министерство культуры Пермского края | 2016-2017 | Проведено не менее 3-х мероприятий с целью укрепления дружеских, творческих связей между людьми с ограниченными возможностями |
| 3.20 | Организация и внедрение современных подходов и технологий медицинской реабилитации в специализированных отделениях по профилю оказываемой помощи | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1319-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Пермского края | 2016-2030 | Организация помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 3.21 | Подготовка методических рекомендаций торговым организациям по повышению уровня доступности  для инвалидов данных объектов | Федеральный закон  от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации  по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции  о правах инвалидов» | Министерство промышленности, предпринимательства  и торговли Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (по согласованию) | 2016 | Повышения уровня доступности для инвалидов объектов торговли |
| 3.22 | Проведение круглых столов  с руководителями торговых организаций по вопросам повышения уровня доступности для инвалидов данных объектов | Федеральный закон  от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации  по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции  о правах инвалидов» | Министерство промышленности, предпринимательства  и торговли Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (по согласованию) | 2016-2030 | Повышения уровня доступности для инвалидов объектов торговли |
| 3.23 | Проведение мониторинга доступности для инвалидов объектов торговли, расположенных на территории Пермского края | Федеральный закон  от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации  по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции  о правах инвалидов» | Министерство промышленности, предпринимательства  и торговли Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (по согласованию) | 2017-2030 | Повышения уровня доступности для инвалидов объектов торговли |
| 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним) | | | | | |
| 4.1 | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами,  по вопросам, связанным  с обеспечением доступности  для них объектов, услуг  и оказанием помощи  в их использовании  или получении (доступа к ним) | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство социального развития Пермского края,  Министерство образования и науки Пермского края,  Министерство здравоохранения Пермского края,  Министерство культуры Пермского края,  Агентство по занятости населения Пермского края,  Министерство физической культуры, спорта  и туризма Пермского края,  Министерство информационного развития и связи Пермского края,  Министерство транспорта  Пермского края,  Министерство промышленности, предпринимательства  и торговли Пермского края | 2016 | Инструктирование, обучение работников учреждений с содержанием необходимых  для использования  в их работе актов федеральных органов государственной власти, касающихся создания доступной среды  для инвалидов, а также по вопросам, связанным  с обеспечением доступности  для них объектов, услуг  и оказанием помощи  в их использовании  или получении (доступа к ним) |
| 4.2 | Проведение курсов обучения специалистов, участвующих в формировании доступной среды | Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация  и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Специалисты исполнительных органов государственной власти Пермского края, муниципальных образований, а также подведомственных им организаций получили знания, необходимые для формирования доступной среды |
| 4.3 | Организация повышения квалификации педагогических работников профессиональных образовательных организаций  в части работы с инвалидами | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  пункт 6.2.5 подпрограммы 6  постановления Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки» | Министерство образования и науки Пермского края | 2016-2018 | Увеличение числа педагогических работников среднего профессионального образования, имеющих соответствующую квалификацию в части работы с инвалидами |
| 4.4 | Обучение специалистов КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг» русскому жестовому языку | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 2018 | Обеспечение доступа инвалидов по слуху  к государственным  и муниципальным услугам, предоставляемым специалистами КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг» |
| 4.5 | Оказание услуг по проведению обучения русскому жестовому языку специалистов, оказывающих государственные услуги населению Пермского края | Федеральный закон от 1 декабря  2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи  с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральный закон  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» | Министерство социального развития Пермского края | 2016-2018 | Проведение обучения по программе «Технологии перевода на русский жестовый язык» (переводчик русского жестового языка) для специалистов, оказывающих государственные услуги населению Пермского карая |

1. \* Доступен полностью-избирательно для инвалидов, использующих кресла-коляски, и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)